**Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd Amgylcheddol 24/25**

Mae’r tabl isod yn manylu ar gynllun gweithredu 2024/25 y Brifysgol i gyfeiriad sero net, sef cynllun gweithredu blynyddol fydd yn gorffen ar 25 Gorffennaf. Manylion lefel uchel yw’r rhain ac yn eu plith mae’r meysydd blaenoriaeth, sef lleihau ein heffaith amgylcheddol a’n hallyriadau carbon ynghyd â chynyddu bioamrywiaeth ac ymgysylltu â staff a myfyrwyr y Brifysgol. Mae gan bob blaenoriaeth brif ymrwymiad i leihau carbon a hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Bydd y targedau a'r DPAion yn helpu i fonitro ein cynnydd. Y camau cyflawni allweddol yw'r rheini i'w cwblhau dros y flwyddyn nesaf er mwyn gweithio tuag at ein prif ymrwymiad. Bydd y camau cyflawni allweddol hyn yn cael eu diweddaru'n flynyddol wrth inni symud yn nes at gyflawni ein prif ymrwymiadau. Mae'r polisïau/cynlluniau/strategaethau ategol yn rhan o’r cynllun gweithredu ac yn rhoi mwy o fanylion lleol am weithgareddau’r meysydd hyn.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Blaenoriaeth** | **Prif ymrwymiad** | **Targedau** | **DPAion** | **Camau Gweithredu Allweddol** | **Polisi / cynllun / strategaeth ategol** | **Dyddiad Targed** | **Arweinydd / Adran Gyfrifol** | **Dolen i’r NDC** |
| Dysgu ac Addysgu | Ymgysylltu â Dysgu ac Addysgu i wella amlygrwydd addysg er budd datblygu cynaliadwy  | Defnyddio'r campws yn labordy byw lle bynnag y bo moddHyfforddiant ac ymsefydlu i'r holl staff ynghylch cynaliadwyedd.  | Nifer y prosiectau labordy byw ar gampws y Brifysgol (a rhanbarth Dinas Caerdydd) (#)Canran y staff sydd wedi’u hyfforddi a’u hymsefydlu (%) | Hyrwyddo cyfleoedd i gynnal labordai byw ledled y Gwasanaethau Proffesiynol, gan alluogi staff academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol i gydgysylltu â phrosiectau addysgol yn 2024-25, eu cyd-greu a’u cyflwyno   | System Rheoli Amgylcheddol / Rhwydwaith Addysg er Datblygu Cynaliadwy (ADC) / Yr Academi Dysgu ac Addysgu | Gorffennaf 2025 | Arweinydd y Rhwydwaith Addysg er Datblygu Cynaliadwy / Timau’r Gwasanaethau Proffesiynol ar y campws /  | NDC 4NDC 13NDC 16NDC 17 |
| Sicrhau cyllid i hyfforddi a datblygu staff ar Gynaliadwyedd a'r Argyfwng Hinsawdd. | Gorffennaf 2025 | Arweinydd Academaidd Addysg er Datblygu Cynaliadwy (ADC) / Cynrychiolydd Ymchwil yr Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol / Arweinydd Systemau Rheoli Amgylcheddol (SRhA) |
| Ymchwil | Cefnogi Cynllun Gweithredu Uniondeb Ymchwil y Brifysgol: Colofn 2 Canllawiau ac Adnoddau | Datblygu canllawiau neu offer i’r gymuned ymchwil ar 'ddiogelu'r amgylchedd', 'effaith amgylcheddol' a 'chynaliadwyedd' ac ystyriaethau/disgwyliadau yn y meysydd hyn. | Datblygwyd rhai DPAion at y flaenoriaeth hon yn y Sefydliad Arloesi Sero Net.  Gellir dod o hyd i’r DPAion hyn yn y ddogfen ategol.  Cyflawni'r Concordat er Cynaliadwyedd Amgylcheddol Ymchwil | Cytunir ar gamau cyflawni’r flaenoriaeth hon yn y Sefydliad Arloesi Sero Net, yn amodol ar ganlyniad adolygiad canol tymor y Sefydliad.  Llofnodi'r Concordat er Cynaliadwyedd Amgylcheddol YmchwilDatblygu map o gamau gweithredu’r Concordat fydd yn rhan o’r cynlluniau gweithredu ar Gynaliadwyedd Amgylcheddol a Diwylliant Ymchwil | Y Sefydliad Arloesi Sero Net | Hydref 2024Chwefror 2025 | Yr Is-bwyllgor Cynaliadwyedd AmgylcheddolHyrwyddir gan Gynrychiolydd Ymchwil ac Arweinydd Academaidd ADC | NDC 4NDC 8 NDC 9NDC 11NDC 12NDC 13NDC 14 |
| Buddsoddiadau | Dal portffolio buddsoddi carbon net sero erbyn 2050 | Dal portffolio buddsoddi sydd:1. â sgôr Ansawdd Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethiant (ACLl) sy’n llai na'r meincnod
2. â dosbarthiad sgoriau ACLl sy’n llai na'r meincnod
 | Mae **Sgôr Ansawdd ACLl** **yr MSCI** yn mesur gallu daliadau gwaelodol i reoli risgiau a chyfleoedd tymor canolig a hirdymor allweddol sy'n deillio o ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethiant.Y **Dosbarthiad Sgoriau ACLl** yw canran gwerth marchnad portffolio sy'n deillio o ddaliadau a ddosberthir yn Sgoriau ACLl fel a ganlyn: Arwain (AAA ac AA), Cyfartalog (A, BBB, a BB), a Diog (B a CCC). | Cytuno ar sgorau meincnodi addas ar gyfer Ansawdd a Dosbarthiad Sgoriau ACLl | Polisi Rheoli’r TrysorlysPolisi Buddsoddi Cymdeithasol Gyfrifol | Gorffennaf 25 | Tîm y Trysorlys (Cyllid) | NDC 8 NDC 9NDC 12 |
| Datblygu'r polisi Buddsoddi Cymdeithasol Gyfrifol a pholisi Rheoli'r Trysorlys i adlewyrchu ymrwymiadau'r Brifysgol i sero net. | Gorffennaf 25 | Tîm y Trysorlys (Cyllid) |
| Caffael | Bod yn garbon sero net at ddibenion Cwmpas 3 mewn perthynas â nwyddau a gwasanaethau a brynir erbyn 2050 | Cysylltiadau cydweithredol â'n cyflenwyr strategol sy’n allyrru fwyaf Ymgorffori Polisi Caffael Cyfrifol yn y Brifysgol Mabwysiadu Côd Ymddygiad Cyflenwyr gan gyflenwyr strategol a’i ymgorffori yn y broses dendro | Mesur allyriadau carbon yn gywir o'r gadwyn gyflenwi (tunelli) yn unol â data’r waelodlin | Gwerthuso allyriadau cwmpas 3 gyda grŵp sampl cyflenwyr strategol  | Polisi Caffael CyfrifolCôd Ymddygiad CyflenwyrSystem Rheoli Amgylcheddol | Mawrth 2025 | Gwasanaethau Caffael | NDC 12NDC 13NDC 17 |
| Yr astudiaeth achos bresennol ar effaith polisïau gan ddefnyddio tendrau enghreifftiol a fydd yn sicrhau manteision  | Gorffennaf 2025 |
| Cyflwyno Côd Ymddygiad Cyflenwyr yn ein cadwyn gyflenwi  | Gorffennaf 2025 |
| Teithio | Lleihau’r allyriadau sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ledled y Brifysgol | Datblygu targedau lleihau carbon o ran teithio busnes, cymudo staff a theithio busnes, y fflyd a theithiau gan fyfyrwyr. | Allyriadau carbon yn sgil teithiau busnes (tunelli)Allyriadau carbon yn sgil staff yn cymudo (tunelli)Allyriadau carbon yn sgil y fflyd (tunelli)Allyriadau carbon yn sgil teithiau gan fyfyrwyr (tunelli) | Gweithio drwy gamau gweithredu tymor byr a chanolig Cynllun Teithio'r Brifysgol yn dilyn canlyniadau arolwg teithio staff a myfyrwyr 2024. | System Rheoli AmgylcheddolCynllun Teithio | Gorffennaf 2025 | Bwrdd Llywio Teithio a Thrafnidiaeth Gynaliadwy | NDC 11NDC 13 |
| Datblygu Strategaeth Cerbydau Trydan | Rhagfyr 2024 | Rheolwr Gwasanaethau Trafnidiaeth, Teithio a Pharcio |
| Gosod gwaelodlin i allyriadau carbon teithio’r Brifysgol | Rhagfyr 2024 | Rheolwr Gwasanaethau Trafnidiaeth, Teithio a Pharcio |
| Diffinio beth sydd wedi'i gynnwys o fewn allyriadau teithio myfyrwyr | Gorffennaf 2025 | Rheolwr Gwasanaethau Trafnidiaeth, Teithio a Pharcio |
| Ynni a Charbon | Bod yn garbon sero net ar gyfer Cwmpas 1 a 2 erbyn 2030.  | Lleihau'r defnydd o ynni (nwy a thrydan) yn unol â llinell sylfaen 2006 a monitro'r effaith ar allyriadau carbon i sicrhau eu bod yn lleihau yn ôl y disgwyl  | Allyriadau carbon yn sgil defnyddio ynni (tunelli)Allyriadau carbon yn sgil ynni fesul Ardal Fewnol Gros (tunelli/m2)Defnydd Trydan/Nwy (kWh)Defnydd Trydan/Nwy fesul GIA (kWh / m2)Canran yr ynni a gynhyrchir gan ynni adnewyddadwy ar y safle (%)Allyriadau carbon Cwmpas 3 (tunelli) | Cwblhewch y trywydd sero net ar gyfer Cwmpas 1 a 2 a'i gyhoeddi ar ein gwefan | Trywydd Sero Net[Cyfrifoldebau Gwresogi ac Oeri](https://intranet.cardiff.ac.uk/intranet/staff/documents/general-administration/Heating-and-Cooling-webpages-update-Jun-2019.pdf) System Rheoli Amgylcheddol[Strategaeth Ystadau sy’n Trawsnewid](https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/about-us/strategy-and-improvements/enabling-strategies/transitional-estates-strategy) | Rhagfyr 24 | Rheolwr y Rhaglen Sero Net a’r Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd | NDC 7NDC 9NDC 11NDC 13 |
| Dod o hyd i leoedd i roi is-fesuryddion a’u gosod fel mater o flaenoriaeth ledled y campws, gan sicrhau bod data mesuro’n cael ei adrodd yn gywir i feddalwedd ynni Systems Link. | Gorffennaf 25. | Rheolwr y Rhaglen Sero Net a Dadansoddwr y Data Sero Net |
| Adolygu a diweddaru polisi ynni'r Brifysgol (gwresogi/oeri) | Rhagfyr 24 | Rheolwr y Rhaglen Sero Net a’r Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd |
| Llunio adroddiadau allyriadau carbon misol/chwarterol/blynyddol fel mater o drefn | Rhagfyr 24 | Dadansoddwr y Data Carbon Sero Net |
| Deall ein hallyriadau yn sgil gweithio gartref yn wellParhau i chwilio am gyfleoedd ariannu ar gyfer prosiectau lleihau carbon ystadau a goruchwylio'r broses o gyflwyno’r Rhaglen Sero Net | Gorffennaf 25 | Rheolwr y Rhaglen Sero Net |
| Cefnogi datblygiad Strategaeth Cynaliadwyedd y Brifysgol | Gorffennaf 25 | Rheolwr y Rhaglen Net Sero |
| Gwastraff | Lleihau gwastraff a chynyddu nifer y bobl sy’n ailgylchu ledled y Brifysgol yn unol â strategaeth economi gylchol Llywodraeth Cymru | Cyflawni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru, sef 70%, erbyn 2024/25 yn yr holl adeiladau academaidd a phreswyl.Lleihau’r gwastraff a anfonir i YoW i ddim mwy na 30% (ac eithrio gwastraff peryglus) Lleihau achosion o wrthod ailgylchu oherwydd halogi Cynyddu nifer yr eitemau sy'n cael eu hailddefnyddio ledled y Brifysgol.Dal gwastraff a grëir yn sgil prosiectau cyfalaf ac adnewydduLleihau gwastraff peryglus a grëir drwy flychau plastig miniog untro | Gwastraff safleoedd academaidd a anfonir i’w ailgylchu (% a thunelli)Gwastraffsafleoedd preswyl a anfonir i’w ailgylchu (% a thunelli)Gwastraff safleoedd academaidd a anfonir i YoW (% a thunelli)Gwastraff safleoedd preswyl a anfonir i YoW (% a thunelli)Dodrefn/nwyddau a ailddefnyddir yn y Brifysgol (% a thunelli)Tunelli o wastraff a grëir yn sgil prosiectau cyfalaf (tunelli)Nifer yr achosion o wrthod oherwydd halogi yn dilyn casglu biniau ailgylchu.Gwastraff clinigol a anfonir i’w losgi (% a thunelli)Gwastraff heintus a anfonir i’w ddiheintio drwy wres (% a thunelli) Gwastraff ffiaidd a anfonir i YoW (% a thunelli)Canran y gostyngiad yn nifer y blychau eitemau miniog plastig untro (%) | Datblygu Strategaeth Lleihau Gwastraff | Strategaeth Lleihau GwastraffSystem Rheoli AmgylcheddolAdroddiadau carbon blynyddol | Gorffennaf 2024 | Rheolwr Lleihau Gwastraff | NDC 12 |
| Parhau i ehangu'r broses o gyflwyno rhwydwaith ailddefnyddio ledled y Brifysgol a’i ymestyn i sefydliadau cymunedol ac elusennau lleol.  | Awst 2024 | Rheolwr Lleihau Gwastraff |
| Ei gwneud yn ofynnol i gontractwyr sy’n cyflawni prosiectau cyfalaf mawr ac adnewyddu ystyried hierarchaeth gwastraff, gan bwysleisio lleihau, ailgylchu ac ailddefnyddio wrth ddatblygu eu cynlluniau rheoli gwastraff ac adrodd yn ôl ar eu perfformiad  | Rhagfyr 2024 | Rheolwr Lleihau GwastraffUwch-reolwr/reolwyr Prosiectau |
| Anfon negeseuon cyfathrebu at y staff a myfyrwyr am bwysigrwydd ailgylchu'n gywir, yn enwedig plastigau penodol, er mwyn osgoi halogi. | Rhagfyr 2024 | Rheolwr Lleihau Gwastraff Y Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd |
| Anfon negeseuon cyfathrebu i gynghori’r staff a myfyrwyr bod yn rhaid gosod pob cwpan papur yn y bin gwastraff cyffredinol (sy'n brif ffynhonnell halogi mewn biniau cardiau, papur a phlastig). |
| Lleihau gwastraff clinigol drwy wahanu’r deunydd yn well (clinigol; heintus; ffiaidd) Cyflwyno treial Biosystems (blychau eitemau miniog amldro) i leihau’r defnydd o blastig untro | Gorffennaf 2025 | Is-adran Diogelwch a Lles y Staff |
| Medi 2024 |
| Dŵr | Rheoli ein hadnoddau dŵr yn effeithiol | Deall a rheoli ein defnydd o ddŵr yn well | Defnydd o ddŵr (m3)Defnydd o ddŵr fesul Ardal Fewnol Gros (m3/m2) | Adolygu’r ddarpariaeth o is-fesuryddion dŵr ledled yr ystad | System Rheoli Amgylcheddol | Gorffennaf 25 | Rheolwr y Rhaglen Sero Net a Dadansoddwr y Data Sero Net | NDC 6NDC 13 |
| Creu proses i fonitro data’r dŵr | Gorffennaf 2025 | Rheolwr y Rhaglen Net Sero |
| Adeiladu ac Adnewyddu | Lleihau effaith amgylcheddol ein gweithgareddau datblygu a chynnal a chadw | Sicrhau bod pob adeilad newydd yn cyflawni sero net wrth ei roi ar waith (ac adeiladau gwerth mwy na £10m).Cynnal dadansoddiad cost a budd carbon ar gyfer pob gwaith adnewyddu mawr (>£1m) Sicrhau bod gwaith cynnal a chadw a gynllunnir yn ystyried cyfleoedd i leihau allyriadau carbon pryd bynnag y bo modd.Sicrhau bod y Cynllun Gweithredu Gwydnwch a Bioamrywiaeth Ecosystemau (CGGBE) yn cael ei ystyried ym mhob achos o adeiladu ac adnewyddu. | Canran yr adeiladau newydd sy’n sgorio A o ran y Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) (%)Adrodd ar yr arbedion a wneir yn unol â’r arbedion a ragwelir yn yr achos busnes. | Datblygu canllaw i bolisïau/prosiectau fydd yn cynnwys ystyriaethau amgylcheddol wrth adeiladu ac adnewyddu’r Ystad ac mewn adeiladau newydd. Bydd hyn yn cynnwys gofyniad i achosion busnes gynnwys opsiynau ar gyfer gwaith amgylcheddol er mwyn i Fyrddau/Pwyllgorau'r Brifysgol ystyried y costau. | Canllaw Dylunio Ystadau[Strategaeth Ystadau sy’n Trawsnewid](https://intranet.cardiff.ac.uk/staff/about-us/strategy-and-improvements/enabling-strategies/transitional-estates-strategy)Trywydd Sero NetSystem Rheoli Amgylcheddol | Gorffennaf 2025 | Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu a Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau | NDC 7NDC 9NDC 11NDC 13 |
| Diweddaru Canllaw Dylunio Ystadau Prifysgol Caerdydd i gynnwys lleihau carbon a gofynion o ran cynaliadwyedd ac effeithlonrwydd ynni. Cynnwys enghreifftiau i’w hystyried, er enghraifft, gallai gwaith ail-doi gynnwys insiwleiddio ychwanegol a gwelliannau strwythurol i ganiatáu gosod paneli ffotofoltaidd yn y dyfodol. | Gorffennaf 2025 |  Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau |
| Maint yr Ystad | Lleihau arwynebedd yr ystad fesul CALl y staff a myfyrwyr | Gwella'r defnydd o adeiladau’r Gwasanaethau Proffesiynol.Gwella'r defnydd o adeiladau Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.Gwella'r defnydd o ofod addysgu hyd at 30% | Ffactor y defnydd (lle addysgu)Cyfradd amlder argaeledd lleoedd addysguSwyddfeydd / CALl staff (m2)Cyfanswm Arwynebedd Llawr / CALl y staff a myfyrwyr (m2) | Defnyddio gwaelodlin ar gyfer lleoedd addysgu a’r gwasanaethau proffesiynol | Data’r Cofnod Rheoli Ystadau (EMR)Arolygon data ar y defnydd o ofodY polisi ar reoli gofod | Gorffennaf 2025 | Pennaeth Rheoli Gofod ac Asedau | NDC 7NDC 12NDC 13 |
| Casglu data ar dwf myfyrwyr | Gorffennaf 2025 | Pennaeth Rheoli Gofod ac Asedau |
| Sicrhau bod maint y gofod yn cyd-fynd â strategaeth y Brifysgol | Gorffennaf 2025 | Pennaeth Rheoli Gofod ac Asedau |
| Cynllunio maint yr ystad yn unol â nifer y myfyrwyr a’r staff | Gorffennaf 2025 | Pennaeth Rheoli Gofod ac Asedau |
| Partneriaethau, Ymgysylltu a Newid Ymddygiad | Ymgysylltu a chydweithio â staff a myfyrwyr y Brifysgol i wella gwybodaeth ac annog cynaliadwyedd ym mhob proses a gweithgarwch | Cynnal Achrediad ISO 14001Grymuso’r Ysgolion/Gwasanaethau Proffesiynol a’r Neuaddau Preswyl i wella eu hôl troed amgylcheddol a charbonYmgysylltu â'r holl staff a myfyrwyr ar y sail eu bod yn cymryd rhan weithredol yn y broses o lywodraethu cynaliadwyedd, a hynny drwy gyfrannu’n barhaus yn y gwaith o lunio, gweithredu a rhoi adborth ar gynlluniau, prosiectau ac ymgyrchoedd cynaliadwyedd y Brifysgol  | Canlyniad archwiliad ISO 14001 (pasio)Cyrraedd y 50 gorau yn Rhestrau Effaith Fyd-eang THETimau Effaith Wyrdd (#)Labordai sy'n ennill gwobr Efydd LEAF (#)Cynlluniau gweithredu cynaliadwyedd lleol ar y gweill/wedi’u cwblhau (#)Neuaddau Preswyl sy'n cymryd rhan mewn rhaglen o weithgareddau (#)Cyfleoedd strwythuredig i'r holl staff/myfyrwyr roi adborth ar eu blaenoriaethau, cynnig awgrymiadau a lleisio eu pryderon am gynaliadwyedd yn y Brifysgol (#) nifer y bobl sy’n cymryd rhan yn y pythefnos hinsawdd a chynaliadwyedd (#) |  Cyhoeddi Adroddiad Cryno blynyddol ar yr NDCau | System Rheoli AmgylcheddolCynllun Gweithredu Ymgysylltu | Rhagfyr 2024 |  Arweinydd Academaidd ADC a’r Cynghorydd Diogelwch Amgylcheddol | NDC 3NDC 4NDC 13NDC 16NDC 17 |
| Cynyddu nifer y NDCau a gyflwynir i Restrau Effaith THE  | Mehefin 2025 | Deon Cynaliadwyedd Amgylcheddol, Cynghorydd Diogelwch yr Amgylchedd |
| Atgyfnerthu’r Effaith Werdd | Hydref 2024 |  Cynghorydd Diogelwch yr Amgylchedd a’r Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd |
| Cynnal LEAF a chynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan | Gorffennaf 2025 |  Rheolwr y Rhaglen Sero Net, Cynghorydd Diogelwch yr Amgylchedd, a’r Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd |
| Gweithio gyda’r Ysgolion/Gwasanaethau Proffesiynol i ddatblygu cynlluniau gweithredu hinsawdd pwrpasol | Gorffennaf 2025 | Rheolwr y Rhaglen Sero Net, y Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd a Phartneriaid Busnes Ystadau  |
| Sicrhau bod negeseuon cyfathrebu am gynaliadwyedd yn cael eu hanfon at dîm Preswylfeydd a bod rhaglen o weithgareddau ymgysylltu’n cael ei datblygu ar y cyd  | Mai 2025 | Y Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd a Thîm y Preswylfeydd |
| Gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i ddatblygu platfform i ganiatáu i bob myfyriwr gymryd rhan mewn llywodraethu cynaliadwyedd drwy gydol y flwyddyn | Mehefin 2025 | Y Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd ac Undeb y Myfyrwyr |
| Creu platfform ledled y Brifysgol i alluogi deialog ddwyffordd ar y Trywydd Sero Net, gan gynnwys sianeli adborth i’r rheini y mae prosiectau Sero Net yn effeithio'n uniongyrchol arnynt  | Gorffennaf 25 | Y Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd, y Tîm Cyfathrebu Mewnol a Phartneriaid Busnes Ystadau |
| Cynnal pythefnos hinsawdd a chynaliadwyedd | Mawrth 25 | Y Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd |
| Bioamrywiaeth | Byddwn yn gwella bioamrywiaeth ac ecosystemau naturiol yr ystad  | Mapio’r hectarau o dir a’r math o ddefnydd tir ledled yr ystad werdd.Cynyddu nifer y canolfannau bioamrywiaeth ledled y campws. | Canran yr ystad a fapiwyd (%)Hectarau o fannau gwyrdd ar gyfer pob math o ddefnydd tir (ha)Nifer y hybiau bywyd gwyllt ledled y campws (#)Nifer y mentrau bioamrywiaeth (#) | Cyflawni mesurau Cynllun Gweithredu Gwydnwch a Bioamrywiaeth Ecosystemau (CGGBE) 2024/2025 a gweithio drwy'r rhain | [Cynllun Gweithredu Gwydnwch a Bioamrywiaeth Ecosystemau (CGGBE)](https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/2481332/Cardiff-University-ERBAP-November-2020.pdf)System Rheoli Amgylcheddol | Gorffennaf 25 | Grŵp Llywio CGGBE | NDC 3NDC 11NDC 13NDC 15 |
| Cynnal Achrediad Aur y Campws sy’n Gyfeillgar i Ddraenogiaid  | Awst 24 – Gorffennaf 25 | Grŵp Llywio CGGBE |
| Datblygu a chyflwyno cynllun gweithredu (2024-2026) i wyrddio ystad y Brifysgol | Gorffennaf 25 | Grŵp Llywio CGGBE |
| Chwilio am gyfleoedd i fod o fudd i fioamrywiaeth a gwrthbwyso carbon drwy blannu coed a chyfleoedd tir ar y safle | Gorffennaf 25 | Grŵp Llywio CGGBE |
| Cydymffurfio ag Adran 6 Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau |  | Gorffennaf 25 | Grŵp Pwyllgor Llywio CGGBE |
| Arferion Bwyd ac Arlwyo Cynaliadwy | Ymgysylltu â'n cwsmeriaid i gynhyrchu a gweini bwyd sy’n iach, yn faethlon ac yn gynaliadwy. Gwella amlygrwydd y gwasanaethau arlwyoarferion cynaliadwy | Gweithredu gwasanaeth arlwyo cyfrifol sy'n llwyddo i gynnig bwyd iach, cynaliadwy a fforddiadwy i staff a myfyrwyr y Brifysgol. Ystyried Cyrchu, yr Amgylchedd a’r GymdeithasEin diben hefyd yw cefnogi gweithgareddau ac ymchwil dan arweiniad staff a myfyrwyr i wella cyfraniad y Brifysgol at systemau bwyd cynaliadwy. | • Lleihau allyriadau carbon yn sgil bwyd flwyddyn ar ôl blwyddyn• Cyfran gynyddol o brydau bwyd yn seiliedig ar blanhigion flwyddyn ar ôl blwyddyn• Lleihau allyriadau carbon yn sgil offer arlwyo masnacholDangosyddion Perfformiad Allweddol• Allyriadau carbon o fwyd fesul £ refeniw• Cilogramau o gig a chynnyrch llaeth a gaffaelir yn gyfran o gyfanswm y bwyd• Cyfran y prydau bwyd sy'n seiliedig ar blanhigion a weinir• Nifer y nwyddau tafladwy ar glud a ddefnyddir• Nifer y diodydd a becynnir mewn plastig ac a brynir• Cilogramau o wastraff bwyd a gynhyrchir• Gwobrau’r Effaith Werdd• Gwobr Prifysgol Masnach Deg• Achrediad y Cyngor Stiwardiaeth Forol (MSC)• Mynd ati i weithio gyda Bwyd Da Caerdydd, Grŵp Caffael Bwyd Cynaliadwy Caerdydd a'r Fro ac adnewyddu’r Peas Please Pledge yn flynyddol• Lleihad yn nifer yr allyriadau carbon yn sgil offer arlwyo masnachol | Defnyddio’r cynhwysion lleol sydd ar gael yn dymhorol i leihau trafnidiaeth | Polisi Bwyd CynaliadwyPolisi Gwastraff BwydCynllun Gweithredu CynaliadwyPolisi Masnach DegCynllun Gweithredu Masnach Deg |  | Pennaeth Arlwyo, Cynadledda a Digwyddiadau Arlwyo | NDC 2NDC 12 |
| Defnyddio’r cynhwysion lleol sydd ar gael yn dymhorol i leihau trafnidiaeth |
| Mae'r broses o gynllunio bwydlenni yn cynnwys cynhwysion tymhorol |
| Prynu bwyd o systemau ffermio sy'n gwella lles anifeiliaid, gan gynnwys gweini dim ond wyau maes |
| Lleihau maint y cig coch a gaffaelir |
| Gwasanaethu pysgod achrededig yr MSC |
| Ymrwymo'n barhaus i Fasnach Deg |
| Mynd ati i hyrwyddo dŵr tap a lleihau maint y dŵr potel a gaffaelir |
| Caffael a hybu iechyd a lles, gan roi dognau hael o lysiau ffres, ffrwythau, a phrif fwydydd llawn starts megis grawn cyflawn, lleihau’r graddau y bydd halen, siwgr, brasterau ac olewau yn cael eu caffael a’u defnyddio, yn ogystal â chael gwared ar ychwanegion artiffisial |
| Yr Amgylchedd: • Yn lle offer ynni, gosod offer sy’n effeithlon o ran ynni a dŵr• Rhoi Hyfforddiant Bwyd Cynaliadwy i bawb yn y tîm arlwyo• Lleihau’r deunydd pacio a’r deunydd tafladwy a ddefnyddir yn fewnol a chan ein cyflenwyr• Mynd ati i hyrwyddo cynllun y cwpanau amldro, a gweithio gyda FOR Cardiff• Lleihau gwastraff bwyd drwy reolaethau prynu, systemau rheoli stoc, cynllunio bwydlenni, gweithio gyda phartneriaid fel Too Good To Go |
| Y Gymdeithas• Hyrwyddo iechyd a lles drwy weini dognau hael o ffrwythau, llysiau a bwydydd cyflawn• Lleihau’r defnydd o halen mewn dulliau coginio• Cynllunio bwydlenni sy'n hyrwyddo llai o gig a gweini rhagor o ddewisiadau llysieuol ar y fwydlen• Gwella negeseuon a chyfathrebu i fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd mewn gwefannau ac ymgyrchoedd |
| Dysgu, Addysgu ac Ymchwil• Cefnogi gweithgareddau dan arweiniad staff a myfyrwyr sy'n gwella diwylliant bwyd cadarnhaol y Brifysgol.• Cefnogi ymchwil ac addysgu ar systemau bwyd cynaliadwy a defnyddio ymchwil i wella arferion arlwyo. |